## Feuil1
Heures à disposition
| Date | Dylan | Théo | Yannis | Total | Tâche | Heures dédiées à la tâche | Journée spéciale
Lundi | 2019-04-29 | 4 | 4 | 4 | 12 | Planification et tests | 12
Mardi | 2019-04-30 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-05-01 |  |  |  | 0 |  |  | Congé / Weekend
Jeudi | 2019-05-02 | 4 | 4 | 4 | 12 | Planification et tests | 12
Vendredi | 2019-05-03 |  |  |  | 0
Samedi | 2019-05-04 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-05-05 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-05-06 | 4 | 4 | 4 | 12 | Planification et tests | 12
Mardi | 2019-05-07 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-05-08 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-05-09 | 4 | 4 | 4 | 12 | Formation | 12
Vendredi | 2019-05-10 |  |  |  | 0
Samedi | 2019-05-11 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-05-12 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-05-13 | 4 | 4 | 4 | 12 | Formation | 12
Mardi | 2019-05-14 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-05-15 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-05-16 | 4 | 4 | 4 | 12 | Placement zone de jeu | 3.5
Vendredi | 2019-05-17 |  |  |  | 0 | Lanceur | 3.5
Samedi | 2019-05-18 |  |  |  | 0 | Blocs et terrain | 3.5
Dimanche | 2019-05-19 |  |  |  | 0 |  | 3.5
Lundi | 2019-05-20 | 4 | 4 | 4 | 12 | Problème certificat | 12
Mardi | 2019-05-21 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-05-22 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-05-23 | 4 | 4 | 4 | 12 | Problème certificat | 12
Vendredi | 2019-05-24 |  |  | 7 | 7 | Création lanceur | 7
Samedi | 2019-05-25 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-05-26 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-05-27 | 4 | 4 | 4 | 12 | Lanceur, placement et map | 12
Mardi | 2019-05-28 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-05-29 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-05-30 |  |  |  | 0
Vendredi | 2019-05-31 |  |  |  | 0
Samedi | 2019-06-01 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-06-02 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-06-03 | 4 |  | 4 | 8 | Lanceur et map | 8
Mardi | 2019-06-04 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-06-05 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-06-06 | 4 | 4 | 4 | 12 | Lanceur, placement et map | 12
Vendredi | 2019-06-07 |  |  | 7 | 7 | Lanceur | 7
Samedi | 2019-06-08 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-06-09 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-06-10 |  |  |  | 0
Mardi | 2019-06-11 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-06-12 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-06-13 |  |  |  | 0
Vendredi | 2019-06-14 |  |  |  | 0
Samedi | 2019-06-15 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-06-16 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-06-17 |  |  |  | 0
Mardi | 2019-06-18 | 4 | 4 | 4 | 12 | Lanceur, placement et map | 12
Mercredi | 2019-06-19 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-06-20 |  |  |  | 0
Vendredi | 2019-06-21 |  |  |  | 0
Samedi | 2019-06-22 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-06-23 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-06-24 | 4 | 4 | 4 | 12 | Lanceur, placement et map | 12
Mardi | 2019-06-25 | 4 | 4 | 4 | 12 | Finalisation prototype | 12
Mercredi | 2019-06-26 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-06-27 |  |  |  | 0
Vendredi | 2019-06-28 |  |  |  | 0
Samedi | 2019-06-29 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-06-30 |  |  |  | 0
Lundi | 2019-07-01 |  |  |  | 0
Mardi | 2019-07-02 |  |  |  | 0
Mercredi | 2019-07-03 |  |  |  | 0
Jeudi | 2019-07-04 |  |  |  | 0
Vendredi | 2019-07-05 |  |  |  | 0
Samedi | 2019-07-06 |  |  |  | 0
Dimanche | 2019-07-07 |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 178 | Total | 180